**ОТЧЕТ**

**о ходе исполнения подпрограммных мероприятий муниципальных программ Барун-Хемчикского кожууна за 2019г.**

Утвержден постановлением администрации Барун-Хемчикского кожууна от 22.11.2018г. № 436 «Об утверждении сводного перечня основных мероприятий и финансовых затрат муниципальных программ подлежащих к финансированию в 2019 году и на прогнозируемый период на 2019-2020 годы» 24 муниципальных программ.

За 2019 года исполнено 19 муниципальных программ, 8 программ не исполнено, 79 процент исполнение от утвержденной муниципальной программы.

Не реализованные программы: «Управление государственными финансами», «Антиалкогольная программа», «Труд и занятость», «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров», «Доступная среда», «Развитие тувинского языка», «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2018-2026 годы», «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы».

**1. О реализации муниципальной программы**

 **«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Барун-Хемчикском кожууне на 2018-2020 годы»**

Управления сельского хозяйства Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва утверждено постановлением муниципальная программа от 22.12.2014г № 641 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Барун-Хемчикском кожууне на 2018-2020 годы» (далее - Программа) и внесено изменение муниципальную программу от 14.11.2017г. № 625 «О внесении изменений в муниципальную программу Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Барун-Хемчикском кожууне на 2018-2020 годы».

В Программе предусмотрено финансирование по уточненному бюджету 379,43 тыс. рублей, фактическое исполнение 379,43 тыс. рублей, 87,9 процента исполнение программы.

В Программе финансировано следующие подпрограммы:

***1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»*** (весеннее-полевые работы, уборка урожая, запасные части к сельхозтехнике, завоз семян, выращивание овощных культур и картофеля) финансировано 285,0 тыс. рублей на приобретения кормовых семян следующим КФХ ИП:

***-*** КФХ ИП Кара-Сал Амыр Конгаровичу, КФХ ИП Монгуш Ценденбал Тенекооловичу, КФХ ИП Монгуш Олесья Алексеевна на сумму 99,0 тыс. рублей;

- КФХ ИП Сечек Менги Хурен-оолович на сумму 87,0 тыс. рублей.

Посажено однолетние кормовые культуры на 568 га, получено урожая 724 тонна однолетних кормовых культур, средняя урожайность 13 ц/га.

По соглашению с администрацией Барун-Хемчикского кожууна восстанавливается корма однолетних трав на 24 тонн, возмещается на кормовую базу Барун-Хемчикского кожууна. Планируется на следующий год увеличение посев однолетних трав на .

***Оценка эффективности подпрограммы:***

 увеличение посевной площади однолетних кормовых культур, увеличение урожайности однолетних культур.

***2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»*** Выезжено на охоту волков по всему кожууну и уничтожено 20 голов волков, в том числе 12 самок, 8 самцов. На уничтожения волков из местного бюджета выделено горюче-смазочные материалы в сумме 44,3 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** уменьшения численность волков на 20 голов.

***3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»*** (погашение 2 % ставки кредита) финансировано 49,7 тыс. рублей участнику губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи».

За 2019г финансировано участникам 2017 года губернаторского проекта «Кыштаг молодой семьи» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам выделена сумма из местного бюджета 49709,68 руб. согласно по распоряжению администрация Барун-Хемчикского кожууна:

 1. Балдан Алаш Никонорович – 6213,71 рублей (расп № 80-р от 06.03.2019г);

2. Сарыглар Сайбек Хевек-оолович – 6213,71 рублей (расп № 86-р от 06.03.2019г);

3. Ооржак Сыдым-оол Геннадьевич – 6213,71 рублей (расп № 83-р от 06.03.2019г);

4.Ооржак Аян Дмитровович – 6213,71 рублей (расп № 82-р от 06.03.2019г);

5.Салчак Буян Иванович – 6213,71 рублей (расп № 85-р от 06.03.2019г);

6. Монгуш Аян Экер-оолович – 6213,71 рублей (расп № 81-р от 06.03.2019г);

7.Ынаашыырап Андрей Анатольевич- 6213,71 рублей (расп № 87-р от 06.03.2019г);

8.Ооржак Чейнеш Олеговна – 6213,71 рублей (расп № 84-р от 06.03.2019г);

***Оценка эффективности подпрограммы:*** Создано 32 новых фермерских хозяйств, построено 32 чабанских стоянок с домами и кошарами. Трудоустроено 32 жителей сельской местности, в том числе 32 молодых граждан до 35 лет на постоянной основе. Вовлечено в оборот неиспользуемых сельхозземель общей площадью 1580 га.

***4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»*** финансировано софинансирование в сумме 129,2 тыс. рублей 4 участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020г».

Ввод действия жилья кожууна 204 кв.м., обеспечено жильем молодых семей из сс. Аксы-Барлык, Бижиктиг-Хая, Кызыл-Мажалык, Эрги-Барлык.

 ***Оценка эффективности подпрограммы:*** увеличено ввод жилья за счет программы на 204 кв.м.

 ***Оценка эффективности подпрограммы****:* Восстановлено головное сооружение мелиоративной системы Барлык, повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения, гарантийное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию к 2020 0,3 тыс. гектаров мелиорированных земель.

**2. О реализации муниципальной программы**

 **«Развитие транспортной системы Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2020гг.»**

Утверждено постановлением администрации Барун-Хемчикского кожууна муниципальная программа от 23.03.2018г № 101 «Об утверждении муниципальной программы Барун-Хемчикского кожууна «Развитие транспортной системы Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2020 годы». Внесено изменений в муниципальную программу Барун-Хемчикского кожууна «Развитие транспортной системы Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2020годы» от 13.09.2018г № 343 утверждено постановлением администрации кожууна. Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Автомобильные дороги на 2018-2020 годы»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы».

1. ***Подпрограмма «Автомобильные дороги на 2018-2020 годы»*** в муниципальном Дорожном фонде предусмотрено в плане 4178,0 тыс. рублей, из расходовано 3159,2 тыс. рублей, исполнено 76 процента:

- на выполнение работ по распределению пгм автомобильных дорог с.Кызыл-Мажалык – 223,4 тыс. рублей;

- покупка спецтехники автомашина "Автовышка" – 671,7 тыс. рублей;

- мун контракт № 3 от 01.04.2019г. поставка прожекторов 157 и фотореле 161 – 175,4 тыс. рублей;

- подготовка межевых планов и постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения: с.Аянгаты, Ак, Аксы-Барлык, Барлык, Бижиктиг-Хая, Шекпээр, Кызыл-Мажалык, Хонделен, Эрги-Барлык – 1404,0 тыс. рублей;

- ямочные работы с.Кызыл-Мажалык – 685 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** повышение безопасности перевозок, улучшение восприятия водителями дорожной обстановки, повысит безопасность дорожного движения.

**3. О реализации муниципальной программы**

 **«Обеспечения жильем молодых семей на 2015-2020 годы»**

 **в Барун-Хемчикском кожууне**

**Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»,** государственной программы Республики Тыва «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014 – 2020 годы».

**26 июня 2019 г.** в парке им. Х.Н. Чургуй-оола с. Кызыл-Мажалык, в честь празднования Дня молодежи, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома выдали 15 молодым семьям. В этом году на осуществление программы из местного бюджета было выделено 1016,4 тыс рублей, из федерального бюджета выделено 4693,7 тыс. рублей, республиканского 1404,7 тыс. рублей. 7114,0 всего.

Из 15 семей на строительство жилья получили свидетельства 8 молодых семей,3 из которых многодетные семьи, на приобретение – 7 молодых семей:

**С. Аянгаты** – Деге Орлана Депит-ооловна (831,600,00 рублей)

**С. Кызыл-Мажалык** – Кужугет Долаана Викторовна (554,400,00 рублей),

Монгуш Буян Андреевич (693, 000,00 рублей)

Куулар Айбек Анатольевич (554,400,00 рублей)

Ооржак Волонтир Владимирович (554,400,00 рублей)

Донгак Азията Владимировна (415,800,00 рублей)

Кужугет Рада Арандюевна (323,400,00 рублей)

**г.Кызыл** – Сарыглар Азияна Май-ооловна (415,800,00 рублей),

Солдуп Ая Хулеровна (323,400,00 рублей),

Ондар Чойган Васильевич (554,400,00 рублей),

Тюлюш Алина Амировна (415,800,00 рублей)

**С. Барлык** – Ондар Сыдым-оол Ытсыгбайевич (415,800,00 рублей),

Куулар Чойгана Даниловна (323,400,00 рублей),

Хомушку Кежик Паровович (415,800,00 рублей)

**С. Шекпээр** Куулар Шончалай Юрьевна (323,400,00 рублей)

Выплачено в сумме 7 114 800,00 рублей всем участникам программы.

***Оценка эффективности программы:*** ввод действия жилья кожууна 574 кв.м. в том числе на строительство дома 306 кв.м., на улучшение 64 кв.м., приобретение 144 кв.м. Обеспечение молодых семей жильем 9 молодых семей.

**4. О реализации муниципальной программы**

 **«Социальная поддержка граждан в Барун-Хемчикском кожууне**

 **на 2017-2019 годы»**

1. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям с детьми Барун-Хемчикском кожууне на 2017-2019гг» предусмотрено в бюджете 136,46 тыс. рублей, финансировано 104,23 тыс. рублей, исполнено 76 процента.

- оказана материальная помощь малоимущим гражданам 21 человек в сумме 76,0 тыс. рублей;

- куплено цифровые приставки 27 шт. малоимущим семьям и антенны усилители 4 шт. на сумму 28,23 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** оказание материальной помощи трудной жизненной ситуации малоимущим гражданам.

2. За 2019 года подпрограммы «Социальная поддержка и обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Барун-Хемчикском кожууне Республики Тыва на 2015-2017 годы» и «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Барун-Хемчикском кожууне Республики Тыва на 2015-2017 годы» не финансировано.

**5.О реализации муниципальной программы «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства»**

В муниципальной программе предусмотрено 2277,0 тыс. рублей, финансировано 2277 тыс. рублей, исполнено 100 процента., мест 685,3 тыс. руб., республиканского бюджета 1591,7 тыс.рублей

Финансировано на следующие мероприятия:

- согл мун контракту 4 от 15.10.2019г куплено трактор МТЗ -82, с навесным оборудование прицеп.

***Оценка эффективности программы: для чистки снега, уборка мусора***

**6. О реализации муниципальной программы**

**«Энергоэффективности и развитие энергетики»**

В муниципальной программе предусмотрено 449,0 тыс. рублей финансировано на проведение монтажа пожарной сигнализации в здания администрации кожууна.

**7. О реализации муниципальной программы «Развитие малого среднего предпринимательства в Барун-Хемчикском кожууне на 2017-2019годы»**

Предусмотрено 100,0 тыс. рублей, из расходовано 26, тыс. рублей :

- на разработку бизнес- плана убойного и овощного цеха на сумму 11,0 тыс. рублей,

- поддержка индивидуального предпринимателя Монгуш Начын Алдын-ооловича для участия в республиканском конкурсе среди модельеров дизайнеров «Золотое руно» на сумму 5,0 тыс. рублей.

- проведение след среди субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 10,0 тыс. рублей;

- услуги по составлению бизнес – плана согласно по договору № 09 от 10.05.2019г на сумму 11,0 тыс. рублей;

- приобретено канцелярские товары на сумму 1725 рублей.

Всего расходовано из муниципальной программы 27,7 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.***

**8. О реализации муниципальной программы «Противодействие незаконный оборот наркотиков»**

За 2019 года в муниципальной программе предусмотрено 50,0 тыс. рублей, выделено 50,0 тыс. рублей, исполнено 100 процента.

Перечислено денежные средства на расчетный счет Глава КФХ ИП Монгуш Олесья Алексеевна, механическое скашивание 200 га конопли в местечке Уттуг-Хая с.Шекпээр.

***Оценка эффективности программы:*** уменьшение дикорастущей конопли, противодействие незаконный оборот наркотиков в Барун-Хемчикском кожууне.

**9. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном районе**

 **«Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва»**

Во исполнение перечня поручений Главы Республики Тыва от 13 марта 2017г № 23, и п.2.7 муниципальной программы администрация Барун-Хемчикского кожууна от 11 апреля 2019 года № 118 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном районе «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва на 2017-2019 годы».

За 2019 года финансировано 250,0 тыс. рублей на приобретение горюче-смазочного материала на дежурство в посту «Ак», исполнено 55,6 процента.

***Оценка эффективности программы:*** снижение преступности в Барун-Хемчикском кожууне.

**10. О реализации муниципальной программы «Развитие архива администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва на 2018 -2020 годы»**

В муниципальной программе предусмотрено 14,9 тыс. рублей, финансировано в сумме 9,9 тыс. рублей, исполнено 66 процента.

-приобретено электронно-цифровая подпись на сумму 9,9 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы****:* обеспечение программы VipNet (деловая почта) электронно-цифровой подписью.

**11. О реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»**

В муниципальной программе предусмотрено 80 тыс. рублей, выделено 80 тыс. рублей исполнено 100 процента. Финансировано на следующие мероприятия:

- приобретение ГСМ для устранения поводка на территории с.Аянгаты в сумме 50,0 тыс. рублей, согласно распоряжению администрация Барун-Хемчикского кожууна от 24.07.2019г № 348;

- приобретение ГСМ для устранения поводка на территории с.Аксы-Барлык в сумме 30,0 тыс. рублей, согласно распоряжению администрация Барун-Хемчикского кожууна от 12.06.2019г № 339;

***Оценка эффективности программы:*** безопасность защита населения от чрезвычайной ситуации во время поводка.

**12. О реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений Барун-Хемчикского кожууна»**

В муниципальной программе предусмотрено 641,0 тыс. рублей, выделено из муниципального бюджета 641 тыс. рублей, исполнено 100 процента. Финансировано на следующие мероприятия:

- кадастровая услуга на сумму 42,0 тыс. рублей;

- аренда земли КФХ ИП Кара-Сал А.К. на сумму 50,0 тыс. рублей;

- установка оборудования для подключения к сети интернет с.Бижиктиг-Хая на сумму 270, 0 тыс. рублей.

- разработка межевых работ и технических планов выделено 279 тыс. рублей.

**13. О реализации муниципальной программы**

 **«Социальная защита семьи и детей в Барун-Хемчикском кожууне»**

В муниципальной программе предусмотрено 165,4 тыс. рублей, выделено из муниципального бюджета 50,0 тыс. рублей, исполнено на 30,2 процента. Финансировано на следующие мероприятия:

- покупка семян картофеля от ИП Глава КФХ Кара-Сал Амыр Конгаровича в сумме 50,0 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы*:** устранение бедности крайне бедных и малоимущих семей.

**14. О реализации муниципальной программы**

 **«Развитие системы молодежной политики»**

В муниципальной программе предусмотрено 80,0 тыс. рублей, финансировано 80,0 тыс. рублей, исполнено 100 процента.

Финансировано на проведение честь юбилейная спортивной команды Хемчик выделено 50,0 тыс. рублей;

- вручили 10 учащимся грант председателя администрации Барун-Хемчикского кожууна «Талантливая и способная молодежь» на сумму 30,0 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы:*** поддержка талантливой молодёжи кожууна, развитие системы молодежной политики.

**15. О реализации муниципальной программs «Развитие образования в Барун-Хемчикском кожууне на 2014 – 2020 годы»**

По линии управление образования Барун-Хемчикского кожууна муниципальная программа утверждено постановлением администрации Барун-Хемчикского кожууна от 19.12.2014г № 626 «Об утверждении муниципальной программы Барун-Хемчикского кожууна» и внесено изменение, дополнение муниципальной программе «Развитие образования в Барун-Хемчикском кожууне на 2014-2020 годы» от 14.11.2017г № 622 утверждено постановлением администрации кожууна. Данной программе предусмотрено муниципальном бюджете 417698,7 тыс. рублей, исполнение программы за 9 месяцев 2019г в сумме 341587,2 тыс. рублей, 76,4 процента исполнение программы.

Программа имеет 8 подпрограмм исполнено 5 подпрограмма, 3 подпрограммы не исполнено: «Безопасность образовательных учреждений», «Развитие инновационной деятельности образовательных учреждений», «В каждом семье – не менее одного ребенка с высшим образованием».

**1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»** предусмотрено в муниципальном бюджете 1421812,0 тыс. рублей, фактически исполнено 102685,5 тыс. рублей, в том числе субвенция 60957,1 тыс. рублей, дотация 41728,4 тыс. рублей, исполнено программа 72,0 процента.

- заработная плата дошкольных образовательных учреждений составляет 51175,3 тыс. рублей, на внебюджетные фонды заработной платы составляет 22527,9 тыс. рублей, количество получателей 352 человек.

-приобретено учебно-производственного оборудования 186,9 тыс.руб., оргтехники, мягкого инвентаря в сумме 60,6 тыс. рублей;

- обеспечение интернет связью казенных учреждений в сумме 10,1 тыс.рублей;

- предоставление субвенции на компенсацию мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающих в сельской местности по коммунальным услугам 0 тыс.руб.

- прочие расходы 12149,0 тыс. рублей (в т.ч. уголь, э/энергия, услуга по доставке котельно-печного топлива).

 По состоянию на 01.01.2020 года численность детей по отчету 85-к составляет 1042 детей на 43 групп, по сравнению с прошлым годом численность детей уменьшилось на 12 детей, в связи с требованием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва и санитарно-эпидемиологических правил, и нормативов СанПиНа предотвращена перенаполняемость групп, в связи с этим уменьшилось количество детей, посещающих ДОУ.

Штатные единицы ДОУ на начало года было на 355 единиц и в конце года составляет 355 единиц.

***Оценка эффективности подпрограммы:***

**2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности на развитие общего образования»** предусмотрено 249357,0 тыс. рублей, финансировано 199790,4 тыс. рублей, исполнено 80,1 процента.

 По отчету ОО-1 класс-комплекты составляет 151, увеличилось количество класс-комплектов на 2, в прошлом году было много объединений класс-комплектов; численность детей составляет 2437, увеличение численности обучающихся на 77 детей. Штатные единицы ОУ увеличилось на 7 единицу, из-за увеличения педагогических ставок на 7 ед., в связи с открытием новой школы в с. Кызыл-Мажалык. По сравнению с прошлым годом число учебных часов увеличилось на 99,82 часов, в прошлом году всего учебных часов было 6777,74 , в 2019 году – 6877,56 учебных часов.

Финансировано следующие мероприятия:

- заработная плата отдельных категорий граждан (педработников) составляет 203768,3,0 тыс. рублей, на внебюджетные фонды заработной платы составляет 61270,2 тыс. рублей, количество получателей 637 человек.

- пополнение библиотечного фонда в сумме 590,0 тыс. рублей.

- на прочие расходы 8400,8 тыс. рублей (в т.ч. уголь, э/энергия, услуга по доставке котельно-печного топлива).

***Оценка эффективности подпрограммы****:* улучшение материально-технической базы школ кожууна, пополнение библиотечного фонда школ кожууна.

**3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»** предусмотрено 23276,9 тыс. рублей, финансировано 14998,8 тыс. рублей, исполнено 64,44 процента.

В системе дополнительного образования численность детей составляет 965, по сравнению с прошлым годом уменьшение составляет 427 детей, штатные единицы уменьшились, в связи уменьшением учебных нагрузок и передачей 10 единиц обслуживающего персонала в Республиканскую спортивную школу олимпийского резерва. Человеко-часы в год составляет 50472.

Финансировано следующие мероприятия:

- заработная плата отдельных категорий граждан (педработников) составляет 10086,9 тыс. рублей, на внебюджетные фонды заработной платы составляет 3004,1 тыс. рублей, количество получателей 60 человек.

- прочие расходы 422,5 тыс. рублей (в т.ч. уголь, э/энергия, услуга по доставке котельно-печного топлива).

- предоставление субвенции на выплату компенсации части родительской платы в сумме 2925,5 тыс. рублей;

- субсидии на создание общеобразовательных организаций расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в сумме 2465,1 тыс. рублей.

**4.Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»** предусмотрено 2465,0 тыс. рублей, в том числе субсидия республиканского бюджета на летний отдых детей выделено в сумме 1710,0 тыс. рублей, из местного бюджета на содержание лагеря выделено в сумме 835,1 тыс. рублей исполнено 100 процента.

Всего по ЛОК 2019 году охвачено 691 детей, из них:

- 475 детей охвачены дневными пришкольными лагерями;

-216 детей стационарным лагерем «Шолбан-Ак».

1. **Социальное обеспечение населения:**

Компенсация на оплату жилых помещений, отопления и освещения выплачена 379 педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности на 1375,82 тыс.рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы:*** организация отдыха детей, их оздоровления и занятости, создание условий для обеспечения безопасности и пребывание детей в оздоровительных учреждениях.

**5. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования»** предусмотрено 24673,4 тыс. рублей, финансировано 18721,8 тыс. рублей, исполнено 75,9 процента.

Всего по штату на начало года единиц составляло 54 единиц, из 12 единиц методического кабинета, 23 единиц централизованной бухгалтерии. На конец года по штату 49,5 единиц, уменьшение на 4,5 единиц. В связи с открытием отдела внутреннего финансового контроля при Администрации Барун-Хемчикского кожууна 2 единицы бухгалтеров с физическим лицом передали в администрацию.1 единица архивариуса, 1 единица электрика тоже передана в Администрацию кожууна по Решению Хурала Представителей.

**Охрана семьи и детства:**

Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях выплачена 935 детям, из них на первого ребенка – 316 детей, на второго ребенка – 285 детей, на третьего и последующих – 334 детей. Всего по плану 6155,080 тыс.рублей, а исполнено 4967,5 тыс.рублей. Имеется кредиторская задолженность на сумму 729 тыс.рублей (рес. бюджет).

 Финансировано следующие мероприятия:

-заработная плата управление образования составляет 13002,3 тыс. рублей, на внебюджетные фонды заработной платы составляет 3930,1 тыс. рублей, количество получателей 56 человек.

- обеспечение интернет связью казенных учреждений – 225,0 тыс.рублей;

- приобретение прочего инвентаря в сумме 148,6 тыс. рублей;

- прочие расходы 994,3 тыс. рублей.

***Оценка эффективности подпрограммы*:** направлена на обеспечение надежной и актуальной информацией процессов решения руководителей работников система образования.

**16. О реализации муниципальной программы**

 **«Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании Барун-Хемчикский кожуун на 2018 – 2020 годы»**

Утвержден постановлением администрации кожууна от 09.11.2017г № 598 «Об утверждении муниципальной программы «Развития культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2020 годы».

В муниципальной программе предусмотрено 85895,57 тыс. рублей, финансировано 88090,89тыс. рублей, исполнено 102 процента.

Финансировано следующие подпрограммы:

1. **Подпрограмма «Развитие культуры»** предусмотрено 85895,57тыс. рублей, финансировано 88090,89тыс. рублей, исполнено 102 процента.

- совершенствование системы оплаты труда и поощрение работников 60400,97 тыс. рублей;

- поддержка деятельности музыкально-драматического театра 1000,0 тыс.рублей;

-книжный фонд ЦКБ им.С.С.Сюрюн-оола 6,3 тыс. рублей;

-доведение соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, коммунальные расходы, другие расходы учреждения культуры РЦКС, КМДТ, ЦБС, МУУК, ДШИ 25737,2 тыс.рублей;

**Оценка эффективности подпрограммы**: поддержка деятельности сельских клубов и музыкально-драматического театра, увеличение книжного фонда библиотеки кожууна.

1. **Подпрограмма «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам»** программе предусмотрено 846,38 тыс. рублей, финансировано 846,38 тыс. рублей, исполнено 100 процента.

Проведено в кожууне 2059 культурно-массовые мероприятия, охвачено 208369 человек.

Оценка эффективности подпрограммы: проведение кожуунных массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями, организации выставок из собраний частных лиц, организаций и учреждений, демонстрация кино и видеопрограмм.

**17. О реализации муниципальной программы «Создание условий по функционированию администрации кожууна»**

В муниципальной программе предусмотрено 174,2,0 тыс. рублей, финансировано 174,2,0 тыс. рублей, исполнено 100,0 %.

Финансировано установка пластиковых окон актовом зале администрации Барун-Хемчикского кожууна в сумме 174,2 тыс. рублей.

***Оценка эффективности программы***: проведено текущий ремонт актового зала администрация кожууна.

**18. О реализации муниципальной программы « Физическая культура и спорт в Барун-Хемчикском кожууне на 2018- 2020 годы»**

В муниципальной программе предусмотрено 326,0 тыс. рублей, финансировано 326,0 тыс. рублей, исполнено 100 процента.

За 2019 года проведено 169 мероприятия.

***Оценка эффективности программы:*** удельный весь населения посетивших спортивные мероприятия от общей численности населения 105 человек, удельный весь населения регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общего численности 12,7 процента.

**19. О реализации приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна» в 2019 году будет благоустроена общественная территория Аллеи Славы с. Кызыл-Мажалык.

На поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году предусмотрено 3 157 894,74 рублей, в т. ч. из:

- ФБ – 2 970 000 рублей;

- РБ – 30 000 рублей;

- МБ – 157 894,74 рублей.

Финансовые средства из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ поступили 25.06.2019 г. К работам по благоустройству будут привлечены трудовые коллективы и организации с. Кызыл-Мажалык.

Проектно-сметная документация скорректирована на сумму 3 058 860 руб. Дизайн-проект общественной территории утвержден распоряжением председателя администрации кожууна Ооржак М.С-Л. Оплата по договору на разработку проектно-сметной документации и дизайн-проекта в сумме 99 000 руб. перечислены из местного бюджета на расчетный счет ООО «Авангард».

Согласно смете, предусмотрены следующие работы:

по минимальному перечню:

- установка скамеек в количестве - 12 штук;

- установка опрокидывающихся урн в количестве - 12 штук;

- установка устройств освещения в количестве – 25 штук;

- устройство плитки тротуарной декоративной (брусчатки) – 403,9 кв.м.

по дополнительному перечню:

- установка детской и воркаут площадки;

- установка домик-беседки;

- озеленение территории.

На общественной территории Аллеи Славы выполнены следующие работы:

- проведена санитарная очистка общественной территории.

- завершена планировка территории тяжелой техникой.

По проведению электронного аукциона были внесены изменения в план закупок и в план-график закупок в части объема, стоимости работ от 08.07.2019 г. Извещение о проведении электронного аукциона размещена 10.07.2019 г. на общую сумму 3 058 860 руб. По результатам проведения электронного аукциона определен подрядчик ООО «Монтажник» в лице директора Ооржак Любомира Алексеевича. Муниципальный контракт № 2 заключен от 03.08.2019 г. на общую сумму 3 043 565,70 руб. Экономия денежных средств составила 15 294,30 руб., что составляет 0,5 % от НМЦК. Работы на территории завершены. Срок исполнения контракта до 1 октября 2019 г. На экономию денежных средств заключен договор на поставку саженцев в количестве 30 штук.

 Освоение денежных средств составляет по состоянию на 31.10.2019 г.-100 %.

Комиссией по приемке завершенных работ объекта благоустройства общественных территорий Аллеи Славы в с. Кызыл-Мажалык, утвержденной распоряжением председателя администрации от 28.10.2019 г. № 478-р подписан акт о завершении работ объекта благоустройства общественной территории.

***Оценка эффективности программы***: создание условия комфорта для населения кожууна