Утвержден

распоряжением администрации

Барун-Хемчикского кожууна

от 25 декабря 2019 г. № 573-р

**ПЛАН**

мероприятий по развитию туризма Барун-Хемчикского кожууна на 2020 год

**Основание:** Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года.

**Цель:** Развитие внутреннего и выездного туризма в Барун-Хемчикском кожууне

**Задачи:** Реализация туристского потенциала Барун-Хемчикскогокожууна

**Целевые индикаторы:**

Показатель 1:«Туристский поток в Барун-Хемчикском кожууне 6500 тыс. чел. в 2020 году»;

Показатель 2: «Количество российских граждан, прибывших на территорию Барун-Хемчикского кожууна» - увеличение 20 чел.;

Показатель 3: **«**Количество иностранных граждан, прибывших на территорию Барун-Хемчикского кожууна» – увеличение внутреннего и выездного туристского потока 20 чел

Показатель 4: «Увеличение турмаршрутов» - увеличение на 2 турмаршрута.

**Ответственные за исполнение:** Администрация Барун-Хемчикского кожууна, Управление культуры Администрации Барун-Хемчикского кожууна.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| **Мероприятия, способствующие в развитии туризма** | | | | |
| 1 | Обновление календаря событийных мероприятий | I квартал | Администрация Барун-Хемчикского кожууна, Управление культуры Барун-Хемчикского кожууна | Проведение всех запланированных мероприятий по календарю событий, с целью увеличение турпотока и объема платных услуг в Барун-Хемчикском кожууне. |
| 2 | Организация и проведение событийного мероприятия республиканского масштаба этно-фестиваль на территории памятника «Кижи-Кожээ» | II квартал | Администрация Барун-Хемчикского кожууна, Управление культуры Барун-Хемчикского кожууна. | - Проведение событийного мероприятия республиканского масштаба этно-фестиваль на территории памятника «Кижи-Кожээ»;  - Привлечение 15 или более участников;  - Увеличение турпотока 250 чел;  - Привлечение индивидуальных предпринимателей и заинтересованных лиц. |
| 3 | Участие специалистов и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма в республиканских и международных выставок, форумах, фестивалях, спартакиадах и т.п. | I-II квартал | Администрация Барун-Хемчикского кожууна | - Участие в 2 республиканских и международных выставок, форумах, фестивалях, спартакиадах;  - Привлечь участников (специалисты, индивидуальные предприниматели, заинтересованные лица) не менее 10 чел., с целью повышения квалификации, обмен опытом и презентации туристского потенциала. |
| 4 | Всемирный день туризма | III квартал | Администрация Барун-Хемчикского кожууна | - Участие специалистов, индивидуальных предпринимателей и заинтересованных лиц в сфере туризма в туристском слете, посвященном Дню Всемирного туризма, и других мероприятиях, проводимых на территории Республики Тыва;  - Проведение мероприятий приуроченных ко Дню Всемирного туризма на территории Барун-Хемчикского кожууна . |
| **Повышение доступности турпродукта** (дорожные знаки, навигации, работа ТИЦ – разработка маршрутов) | | | | |
| 5 | Изготовление и установка дорожных указателей и средств навигации. | II-III квартал | Администрация Барун-Хемчикского кожууна | - Повышение информационной доступности для туристов;  - Установить 2 дорожных указателя на минеральных источниках «Час-Адыр» и «Чолдак Шыраа-Булак». |
| 6 | Разработка туристских маршрутов по историческим и сакральным местам, природным памятникам Барун-Хемчикского кожууна. | II квартал | Администрации Барун-Хемчикского кожууна, Управление культуры Барун-Хемчикского кожууна | Разработать 2 турмаршрута по достопримечательным местам Барун-Хемчикского кожууна. |
| **Повышение прозрачности рынка** (НПА, легализация неформальной занятости населения в сфере туризма) | | | | |
| 7 | Проведение мероприятий по легализации неформальной занятости в сфере туризма на территории кожууна. | I-V квартал | Администрация Барун-Хемчикского кожууна | - Создание Межведомственной комиссии по легализации неформальной занятости населения в сфере туризма Барун-Хемчикского кожууна позволит выявить;  - Легализовать 2 индивидуальных предпринимателей. |
| **Повышение качества** (Участие в тренингах, семинарах, повышения квалификации и т.д) | | | | |
| 8 | Участие специалистов и индивидуальных предпринимателей в семинарах по повышению квалификации | III квартал | Администрация Барун-Хемчикского кожууна. | - Принять участие в 2х обучающих программах с целью повышение квалификации, обмен опытом и установление контактов;  - Привлечь специалистов и индивидуальных предпринимателей к участию в обучающих семинарах. |
| 9 | Мониторинг сферы туризма на территории Барун-Хемчикского кожууна | В течение года | Администрация Барун-Хемчикского кожууна | - Обновление достоверной информационной базы данных о сфере туризма в Барун-Хемчикском кожууне;  - Создание и ведение Реестра туристских объектов. |
| **Повышение информированности**  (Введение сайта, новостной ленты, турпаспорт, работа ТИЦ – разработка, распечатка полиграфической продукции) | | | | |
| 10 | Работа с информационными порталами | Ежемесячно | Администрация Барун-Хемчикского кожууна | - Размещение информации по развитию туризма в разделе «Туризм» администрации Барун-Хемчикского кожууна;  - Размещение актуальной информации о турпотенциале, туруслугах, социальных сетях и мессенджерах (Инстаграмм, Вконтакте, Вайбер). |
| 11 | Подготовка и издание раздаточного материала (баннеры, буклеты, листовки и т.п.) | I-II квартал | Администрация Барун-Хемчикского кожууна | - Повышение информационной доступности для туристов;  - Печать 500 буклетов и листовки и 2 баннеры. |
| **Развитие туристской инфраструктуры** | | | | |
| 12 | Благоустройство сакрального места «Уттуг-Хая» | II квартал | Администрация Барун-Хемчикского кожууна, Управление культуры | - Создание комфортных условий для местного населения и гостей;  - Установка 2х информационных стендов (баннеров); |

Приложение № 1

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») и календаря событий

по развитию туристской отрасли

в Барун-Хемчикском кожууне на 2020 год

**Перечень событийных мероприятий по туризму Барун-Хемчикского кожууна на 2020 год для включения в Республиканский «Календарь событий»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата и место проведения** | **Организаторы** |
| 1 | Празднование «Шагаа – 2020» | февраль | Администрация Барун-Хемчикского кожууна |
| 2 | Масленица | март | Администрация Барун-Хемчикского кожууна, Управление культуры |
| 3 | Организация и проведение событийного мероприятия республиканского масштаба этно-фестиваль на территории «Кижи-Кожээ» | апрель | Администрация Барун-Хемчикского кожууна, Управление культуры |
| 4 | Благоустройство сакрального места «Уттуг-Хая» | март-апрель | Администрация Барун-Хемчикского кожууна |
| 5 | Кожууный праздник животноводов «Наадым» | июнь-сентябрь | Администрация Барун-Хемчикского кожууна, Управление культуры |
| 6 | Проведение мероприятий приуроченных ко Дню Всемирного туризма на территории Барун-Хемчикского кожууна . | сентябрь | Администрация Барун-Хемчикского кожууна |