Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва представляет информацию по исполнению постановления Правительства Республики Тыва от 26 сентября 2016 года № **418** «Об утверждении плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы-Председателя Правительства Республики Тыва».

 Из **20** мероприятий подлежащих к исполнению органом местного самоуправления:

 1.Выполнено в **полном** объеме **2** **(10%)** мероприятий из них:

 1.1.Реконструкция котельной двухэтажных домов с.Кызыл-Мажалык завершено, освоено **3500000** рублей.

 1.2.Реконструкция глубинного колодца для обеспечения питьевой водой жителей с.Хонделен завершен, освоено **1087560** рублей.

 2.**Частично** исполнены и подлежат к обязательному исполнению **3** **(15%)** мероприятий из них**:**

2.1.В целях строительства детского сада на **280** мест в с.Кызыл-Мажалык за инженерно-изыскательные работы и составление проектно-сметной документации с ООО «Хакастизис» заключен контракт № 2014.50.897 на сумму **1091136** рублей **61** копеек и данная сумма по контракту муниципалитетом полностью оплачено, планируется **в 2019 году** финансировать **327340** рублей **99** копеек для экспертизы ПСД.

 2.2.За счет республиканского бюджета строительство школы на **275** мест в с.Кызыл-Мажалык продолжается.

 2.3.За счет республиканского бюджета министерством дорожно-транспортного комплекса начат строительство линейного объекта дороги Кызыл-Мажалык-Эрги-Барлык. Асфальтовым покрытием уложен **23** км расстояния, в настоящее время продолжается строительство дороги.

3.Не исполнены **15 (75%)** мероприятий из них:

 3.1.В следующих населенных пунктах численностью населения с.Бижиктиг-Хая **547** человек, с.Аянгаты **504** человек, с.Хонделен **564** человек из-за недостаточной численности населения установка базовой станции (обеспечение мобильной связью) для Тывасвязьинформ является нерентабельным до тех пор когда численность населения не достигнет свыше **1000** человек.

 3.2.Из-за отсутствия состоятельного индивидуального предпринимателя с возможностью софинансировать участия в госпрограмме возобновить работу молочно-товарных ферм в с.Эрги-Барлык и Барлык не выполнима.

 3.3.**2019-2020 годы** консолидированный бюджет кожууна не имеет возможности реально финансировать стоимость разработки ПСД и проведения экспертизы по строительству детского сада на 140 мест в с.Эрги-Барлык, реконструктурировать водозабор и очистные сооружения двухэтажных домов, строительства поликлиники и футбольного поля с искусственным покрытием в с.Кызыл-Мажалык, строительства сельского дома культуры в с.Бижиктиг-Хая, строительства дороги Аксы-Барлык-Кызыл-Мажалык и фельдшерско-акушерского пункта в с.Аксы-Барлык, строительства моста в с.Аянгаты, капитально отремонтировать оросительный канал с.Шекпээр и спортзал с.Дон-Терезин.